**Приложение к приказу от 31.05.2021 № 138**

**План мероприятий (дорожная карта)**

по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2022 учебном году

МОБУ СОШ им.Н.Каримова с.Кугарчи муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Директор школы | приказ директора школы | 31.05.2021 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Администрация школы | План первоочередных мероприятий | 31.05.2021 |
| 1.3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Директор школы | Положение о деятельности Центра | 31.05.2021 |
| 1.4. | Разработка проекта зонирования Центра в школе | Администрация школы | Проект зонирования | Июнь, 2021  |
| 1.5. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Директор школы | Проект зонирования | 01.08.2021 г |
| 1.6. | Назначение руководителя Центра  | Директор школы | Приказ директора | 31.05.2021 |
| 1.7. | Создание рабочей группы | Директор школы | Приказ директора | 31.05.2021 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Юлдашбаев Ф.Я., члены рабочей группы | Заявки на финансирование | Июнь, 2021 |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг |  | извещения о проведении закупок | Июнь, 2021 |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Директор школы | Проектно-сметная документация | Июнь, 2021 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений  | Юлдашбаев Ф.Я., члены рабочей группы | отчеты | май –август 2021 |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Юлдашбаев Ф.Я. | заявка | Июнь, 2021 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Члены комиссии  | акт | 31.08.2021 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Администрация школы | свидетельства о повышении квалификации | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Учителя-предметники | Рабочие программы учителей | к 01.09.2021 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Администрация школы | Приказ по утверждению штатного расписания | к 01.09.2021 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Администрация школы | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2021 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Директор школы | новости, статьи, репортажи | май 2021 |
| 4.2. | Запуск сайта | Садыкова А.А. | НовостиРаздел «Точка роста» | июнь 2021 |
| 4.3. | Открытие Центра | Администрация школы | Торжественное мероприятие | 09.09.2021 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Администрация школы, Садыкова А.А., Идрисова Н.А. | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 09.09.2021 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Тухватуллина Л.К. | Информация на сайте школы | Август 2021 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Садыкова А.А, Идрисова Н.А., Кулуева Р.Б. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2021 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Директор школы | отчет | еженедельно |